## PM
work package 1.2		m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f					Resources (PM)/deliverable

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	all	Jahr 1	Jahr 2	Jahr3	verplant	Ben 1	Ben 2	Ben 3	Hagen1	Hagen2	Hagen3	Imi 1	Imi 2	Jaromir 2	Jaromir3	Katrin1	Katrin2	Katrin3	Sandra 1	Sandra 2	Sandra 3	Stefan 1	Stefan 2	Stefanie 1	Stefanie 2	Stefanie 3	Mike 1	WHK Meinhold	SHK Geißler 1	WHK Geißler 2	Rainer 2
Task 1.1.1	Analysis of existing identity related web protocols					1,5	1,4	0		1,4	0,5					0,1					0,8
				D1.1.1					zu D1.1.1
Task 1.1.2	Analysis of scenarios for trusted contents					5,5	2,6	2		4,6	0,5	1					0,5	1					1,6
				H1.1.1					H1.1.5
Task 1.1.3	Design and implementation of focal prototypes					0	0		0
				D1.1.2
Task 1.1.4	Design and implementation of non-focal prototypes					16	1,15	9		16,65		3	2	1,1	3	4	0,05	2					1	0,5
				H1.1.3					H1.1.6
Task 1.1.5	Formative evaluation of the prototypes					8	1,85	3		9,85	0,4	3	2	0,7			0,65					0,1					3
				H.1.1.2					H1.1.4					H1.1.7			31	7	14		32,5
Task 1.2.1	Analysis of privacy and access control in social networks					4					4	4,45	0		4,45	0,75					0,5					2,5				0,7
				H1.2.2
Task 1.2.2	Modelling the Multi Lateral Interaction landscape					5					5	3,95	3		6,95					3,05	2					0,9	1
				H1.2.3
Task 1.2.3	Requirements for privacy-enhanced access control in social networks					4					7	0	5		5					2					3
				H1.2.5					D1.2.12
Task 1.2.4	Prototype development					4					9					20	12,85	8,85		23,2	1,9			4,5	5		3,75				1,3	1	1,5					0,25		2,6				1,4
				H1.2.1					H1.2.6					D1.2.2
Task 1.2.5	Experiments and prototype evaluation					3					3					9	4,05	4,5		13,05	2			1			0,25					1	1,5	0,35					0,45	2	3				1,5
				H1.2.4					H1.2.7					45	25,3	21,35		52,65
Task 1.3.1	Analysis of use cases and scenarios					1					1,5					4	1,6	1,87		3,47	0,35					0,05					0,85	1,87		0,35
				H1.3.1					H1.3.3
Task 1.3.2	Requirements and concepts for privacy-enhancing support in daily life					1					1,5					4	1,4	2,25		3,65					0,05					1,35	0,25					2
				H1.3.2					H1.3.5					D1.3.1
Task 1.3.3	Prototype development					5					3					3				15	0,25	8,87		14,12					2	5	0,2	4			0,05				0,5					2,37
				H1.3.4					H1.3.6					D1.3.2
Task 1.3.4	Evaluation results					1					1	2	0	0		3					2			1
				H1.3.7					H1.3.8
				D1.3.3	25	3,25	12,99		24,24
Task 2.2.2	Privacy measurement					3					2					3		8	1,9	1,75		7,15					0,75	2,5	1,9				1					1
Task 2.2.3	Privacy-respecting establishment of collaborative groups					3					1					3					3		20	3	6		16	0,7	3	3					2,3	3	4
Task 2.2.4	Trust Management by Interoperable Reputation Systems					3					1					2					1				1		10	2,65	3		11,65	0,5	1	2					2,15	2	4
Task 2.2.5	Awareness					3					1					3					1				2		15	4,7	4,77		14,47					2					0,05			0,05					2,7	2,77	5	1,9
				H2.2.1	D2.1.1					H2.2.4					H2.2.2	D2.3.1					H2.2.5	H2.2.3	D2.4.1	53	12,25	15,52		49,27
Task 3.3.1	PRIME and other software Open Source					1,6	0					1,6
Task 3.3.2	PrimeLife Open Source					2,8	0			0,4			0,1			2,3
				H3.3.1					H3.3.2					H3.3.3					H3.3.4
				D3.3.1					D3.3.2	10	4,4	4		10		1	3		1	3		2
WP7.1	Management					4	0,85	1					0,85	1	1
	FIDIS					0,63		6,75	3,75	2,45	0,63					0,63
	PRIME					1					0,6
				Soll					9	12	12	9	12	12	8	8			6,75	9	9	7,5	9	9	9	4	9	12	12	3,5			1,5	6
				Haben	52,2	67,86		168,66	9	12	12	9	12	12	8	8			6,75	9	9	7,5	9	9	9	4	9	12	12	3,5	0,7	1,4	1,5	6

## h1
work package 1.2		m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f
																																										Benjamin Kellermann			Hagen Wahrig			Immanuel Scholz			Katrin Borcea-Pfitzmann			Sandra Steinbrecher				Stefan Berthold			Stefanie Pötzsch			Mike Bergmann	Mike Bergmann	WHK Martin Meinhold		WHK Marco Geißler
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	all	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Jahr 1	Rest Projektplan	1Q2	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4	1Q1	1Q2	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4	1Q3	1Q4	1Q3	1Q4	1Q2	1Q3	1Q4
Task 1.1.1	Analysis of existing identity related web protocols																																					217,5	0	162,4	24	20	206,4	206,4	11,1	35,4	24	20				12					115
							D1.1.1
Task 1.1.2	Analysis of scenarios for trusted contents																																					797,5	0	5	219	149	373	373	424,5	1	43	34					4	40	31					136	84
													H1.1.1												H1.1.5
Task 1.1.3	Design and implementation of focal prototypes																																					145	0	0	0	0	0	0	145
										D1.1.2
Task 1.1.4	Design and implementation of non-focal prototypes																																					2320	0	8	68	105,5	181,5	181,5	2138,5					68	105,5	8
																			H1.1.3												H1.1.6
Task 1.1.5	Formative evaluation of the prototypes																																					1160	0	9	56	221	286	286	874		48	18			115			88					9	8
													H.1.1.2												H1.1.4										H1.1.7			4640
Task 1.2.1	Analysis of privacy and access control in social networks									4																												580	8	186,5	314	63,5	572	572	8	42	55	21					8	21	31	10				123,5	228	32,5
										H1.2.2
Task 1.2.2	Modelling the Multi Lateral Interaction landscape												5																									725	0	109,5	115,5	318	543	543	182					51	81,5	277					58,5	34	41
													H1.2.3
Task 1.2.3	Requirements for privacy-enhanced access control in social networks														4																							1015	0	0	0	0	0	0	1015
															H1.2.5										D1.2.12
Task 1.2.4	Prototype development						4												9																			2900	0	1273,6	370,5	307	1951,1	1951,1	948,9	249,6	8	31	496	33,5	163,5	320	160	24	169	0,5					67,5	28,5	39	101	60
							H1.2.1												H1.2.6						D1.2.2
Task 1.2.5	Experiments and prototype evaluation												3																		3							1305	0	21,5	355,5	225,5	602,5	602,5	702,5	11	179	113	3,5	148,5				32					14	34				7	14	46,5
													H1.2.4																		H1.2.7							6525
Task 1.3.1	Analysis of use cases and scenarios							1								1,5																						580	0	111	16	107	234	234	346	15	7	30				10					86	9	27			50
								H1.3.1								H1.3.3
Task 1.3.2	Requirements and concepts for privacy-enhancing support in daily life												1						1,5																			580	43	60	44	59	206	206	374					10					43	50	44	59
													H1.3.2						H1.3.5															D1.3.1
Task 1.3.3	Prototype development															5									3									3				2175	0	0	0	31,5	31,5	31,5	2143,5					28			3,5
																H1.3.4									H1.3.6									D1.3.2
Task 1.3.4	Evaluation results																														1						1	290	0	0	0	0	0	0	290
																															H1.3.7						H1.3.8
																																					D1.3.3	3625
Task 2.2.2	Privacy measurement											3												2												3		1160	0	128	110	48	286	286	874					128	110	48
Task 2.2.3	Privacy-respecting establishment of collaborative groups											3												3												3		2900	0	67,25	255,5	171,5	494,25	494,25	2405,75		18	169					67,25	237,5	2,5
Task 2.2.4	Trust Management by Interoperable Reputation Systems											3							1					2								1				2		1450	0	46	171	93	310	310	1140					46	171	93
Task 2.2.5	Awareness											3							1					3								1				2		2175	0	69	249,5	387	705,5	705,5	1469,5					1,5	2				12				69	168	177	80	196
												H2.2.1	D2.1.1						H2.2.4					H2.2.2	D2.3.1										H2.2.5	H2.2.3	D2.4.1	7685					0	0
Task 3.3.1	PRIME and other software Open Source																																						0	18,5	222,5	16	257	257					18,5	222,5	16
Task 3.3.2	PrimeLife Open Source																																						0	11,5	250	120	381,5	381,5		8	26	24	3,5	8			216	96
													H3.3.1						H3.3.2						H3.3.3												H3.3.4
				D3.3.1																																	D3.3.2	1450					638,5	811,5
WP7.1	Management																																					580	45	30	22	25	122	122	458					45	30	22	25
	FIDIS																																						0	598	374	413	1385	1385					384	330	294	214	44	119
	PRIME																																						0	238	0	0	238	238		158					80
																																						Soll					435	435	435	435	435	435	435	435	290	326,25	326,25	326,25	108,75	326,25	326,25	326,25	435	435	435	435	435	435	217,5	290			40	100	60
																																						Haben					520	408	460	521,5	480,5	400	440	376	268	287,25	321	285	96	361	339	291	512	440	392	472	488	416	216	280	67,5	28,5	39	101	60

## h2
work package 1.2		m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f
																																										Benjamin Kellermann				Hagen Wahrig				Immanuel Scholz				Katrin Borcea-Pfitzmann				Sandra Steinbrecher				Stefanie Pötzsch				Rainer Böhme	Mike Bergmann	Stefan Berthold	Jaromir Dobias		SHK Ulrike Jani			SHK Marco Geißler			WHK Kristina Schäfer
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	all	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Jahr 2	Rest Projektplan	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q1	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q2
Task 1.1.1	Analysis of existing identity related web protocols																																					217,5	21,7	0	0	0	21,7	21,7	-10,6					21,7
							D1.1.1
Task 1.1.2	Analysis of scenarios for trusted contents																																					797,5	62,9	41	10	30	143,9	143,9	280,6	58,9	25					4	16	10	30
													H1.1.1												H1.1.5
Task 1.1.3	Design and implementation of focal prototypes																																					145	0	0	0	0	0	0	145
										D1.1.2
Task 1.1.4	Design and implementation of non-focal prototypes																																					2320	159,9	285,7	473,9	435	1354,5	1354,5	784	116,9	64,7	66,4	70		109	271,5	335	24	104	120					19	8	16	30
																			H1.1.3												H1.1.6
Task 1.1.5	Formative evaluation of the prototypes																																					1160	74,7	0	22,6	35	132,3	132,3	741,7	74,7		22,6	35
													H.1.1.2												H1.1.4										H1.1.7			4640
Task 1.2.1	Analysis of privacy and access control in social networks									4																												580	0	0	0	0	0	0	8
										H1.2.2
Task 1.2.2	Modelling the Multi Lateral Interaction landscape												5																									725	290	116	0	0	406	406	-224					226	35					64	81
													H1.2.3
Task 1.2.3	Requirements for privacy-enhanced access control in social networks														4																							1015	214	155	296	200	865	865	150					26	62	150	100	10				178	93	146	100
															H1.2.5										D1.2.12
Task 1.2.4	Prototype development						4												9																			2900	509,5	283	114,5	100	1007	1007	-58,1					381,5	86,5	105,5	100					84	103,5					44	93	9
							H1.2.1												H1.2.6						D1.2.2
Task 1.2.5	Experiments and prototype evaluation												3																		3							1305	74,2	86,5	284	265,5	710,2	710,2	-7,7	30,7		2					20				12	0,5	100	50					11,5	25	135	190					61	47	25,5
													H1.2.4																		H1.2.7							6525
Task 1.3.1	Analysis of use cases and scenarios							1								1,5																						580	71	9,5	115,8	145	341,3	341,3	4,7	7	9,5	15,8					64		4					96	145
								H1.3.1								H1.3.3
Task 1.3.2	Requirements and concepts for privacy-enhancing support in daily life												1						1,5																			580	0	219	99	0	318	318	56					23	15					196		84
													H1.3.2						H1.3.5															D1.3.1
Task 1.3.3	Prototype development															5									3									3				2175	316	72	88,4	390	866,4	866,4	1277,1			19,4					84					100	14	6	29					218	66		40	290
																H1.3.4									H1.3.6									D1.3.2
Task 1.3.4	Evaluation results																														1						1	290	0	0	0	0	0	0	290
																															H1.3.7						H1.3.8
																																					D1.3.3	3625
Task 2.2.2	Privacy measurement											3												2												3		1160	112	106	34	0	252	252	622					38	58	34					32	48	42
Task 2.2.3	Privacy-respecting establishment of collaborative groups											3												3												3		2900	175,8	335,4	282,05	376,25	1169,5	1169,5	1236,25	114,3	253,9	205,8	300					37,5	64,5	76,25	76,25					24	17
Task 2.2.4	Trust Management by Interoperable Reputation Systems											3							1					2								1				2		1450	48	124	81	77,25	330,25	330,25	809,75					48	124	81	77,25
Task 2.2.5	Awareness											3							1					3								1				2		2175	165	149,9	191	145	650,9	633,5	836					50	26,5	14					1,5					100,5	76	177	145		17				13	13					17,4
												H2.2.1	D2.1.1						H2.2.4					H2.2.2	D2.3.1										H2.2.5	H2.2.3	D2.4.1	7685					0	0
Task 3.3.1	PRIME and other software Open Source																																						0	0	0	0	0	0
Task 3.3.2	PrimeLife Open Source																																						130	297,2	301	30	758,2	712,7		45,5	63,2	156	30	16,5	138	121		68	96	24
													H3.3.1						H3.3.2						H3.3.3												H3.3.4
				D3.3.1																																	D3.3.2	1450					712,7	98,8
WP7.1	Management																																					580	128	39	84	80	331	331	127					128	39	84	80
	FIDIS																																						688	104			792	792					70	40			58	24			170	40	390

																																						Soll					435	435	435	435	435	435	435	435	217,50	217,50	145	0	326,25	326,25	326,25	326,25	326,50	326,25	326,25	217,5	435	435	435	435	435	435	435	220	435
																																						Haben					448	416,3	488	435	448	360	512	435	196	200	144	0	387	265,5	326,25	326,25	395	314	273	217,25	456	392	467	435	444	384	432	220	435	13	13	21,7	61	47	25,5	17,4

## h3
work package 1.2		m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f
																																										Benjamin Kellermann				Hagen Wahrig				Katrin Borcea-Pfitzmann				Sandra Steinbrecher				Stefanie Pötzsch				Jaromir Dobias
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	all	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Jahr 3	Rest Projektplan	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4
Task 1.1.1	Analysis of existing identity related web protocols																																					217,5	0				0	0	-10,6
							D1.1.1
Task 1.1.2	Analysis of scenarios for trusted contents																																					797,5	100				100	100	180,6	50					50
													H1.1.1												H1.1.5
Task 1.1.3	Design and implementation of focal prototypes																																					145	0				0	0	145
										D1.1.2
Task 1.1.4	Design and implementation of non-focal prototypes																																					2320	535				535	1070	-286	50	50			435	435					50	50
																			H1.1.3												H1.1.6
Task 1.1.5	Formative evaluation of the prototypes																																					1160	100				100	300	441,7		50					50			100	100
													H.1.1.2												H1.1.4										H1.1.7			4640					470,7
Task 1.2.1	Analysis of privacy and access control in social networks									4																												580	0				0	0	8
										H1.2.2
Task 1.2.2	Modelling the Multi Lateral Interaction landscape												5																									725	0				0	0	-224
													H1.2.3
Task 1.2.3	Requirements for privacy-enhanced access control in social networks														4																							1015	50				50	100	50					50	50
															H1.2.5										D1.2.12
Task 1.2.4	Prototype development						4												9																			2900	0				0	0	-58,1
							H1.2.1												H1.2.6						D1.2.2
Task 1.2.5	Experiments and prototype evaluation												3																		3							1305	0				0	0	-7,7
													H1.2.4																		H1.2.7							6525					-231,8
Task 1.3.1	Analysis of use cases and scenarios							1								1,5																						580	0				0	0	4,7
								H1.3.1								H1.3.3
Task 1.3.2	Requirements and concepts for privacy-enhancing support in daily life												1						1,5																			580	50				50	50	6					50
													H1.3.2						H1.3.5															D1.3.1
Task 1.3.3	Prototype development															5									3									3				2175	485				485	970	307,1					50	50					435	435
																H1.3.4									H1.3.6									D1.3.2
Task 1.3.4	Evaluation results																														1						1	290	0				0	50	240					50
																															H1.3.7						H1.3.8
																																					D1.3.3	3625					557,8
Task 2.2.2	Privacy measurement											3												2												3		1160	0				0	0	622
Task 2.2.3	Privacy-respecting establishment of collaborative groups											3												3												3		2900	526,25				526,25	1052,5	183,75	300	300					226,25	226,25
Task 2.2.4	Trust Management by Interoperable Reputation Systems											3							1					2								1				2		1450	150				150	350	459,75					150	200
Task 2.2.5	Awareness											3							1					3								1				2		2175	285				285	570	266					285	285
												H2.2.1	D2.1.1						H2.2.4					H2.2.2	D2.3.1										H2.2.5	H2.2.3	D2.4.1	7685					0	0	1531,5
Task 3.3.1	PRIME and other software Open Source																																						0				0	0
Task 3.3.2	PrimeLife Open Source																																						35				35	70		35	35
													H3.3.1						H3.3.2						H3.3.3												H3.3.4
				D3.3.1																																	D3.3.2	1450					70	28,8
WP7.1	Management																																					580	76,5				76,5	103	24					76,5	26,5

																																						Soll					435	435	435	435	435	435	435	435	326,25	326,25	326,25	326,25	326,50	326,25	326,25	326,25	435	435	435	435	435	435	435	435
																																						Haben					435	435	0	0	435	435	0	0	326,25	326,25	0	0	326,5	326,5	0	0	435	435	0	0	435	435	0	0